## Slide 1
Security Release Deck | MVP 2026
Roadmap de Seguranca para Lancamento MVP (V2)
Next.js + Firebase + Cloud Functions | 28/05/2026
Mensagem central
Go-live recomendado com gate de seguranca e fechamento de P0.
• Escopo: rules, functions, auth/session, headers, CSP e operacao
• Saida: plano de execucao em 3 fases + KPIs com nota maxima 100
• Objetivo: reduzir risco sem comprometer velocidade de entrega

## Slide 2
Security Release Deck | MVP 2026
Resumo Executivo
Prioridades para seguranca antes da escala
CRITICO
Leitura ampla de dados de usuarios autenticados.
ALTO
Enumeracao de telefone e rate limit local por instancia.
MEDIO
Sessao com cookie simples e CSP com excecoes amplas.
BAIXO
App Check e governanca de CVE ainda incompletos.
Diretriz: liberar com GO condicional apos fechamento dos itens P0 da fase pre go-live.

## Slide 3
Security Release Deck | MVP 2026
Plano de Execucao em 3 Fases
Sequencia recomendada para o MVP
FASE 1
Pre Go-Live
(Obrigatoria)
• Regras de acesso a usuarios
• Resposta neutra no telefone
• Rate limit centralizado
• Sessao validada no servidor
• CSP enforce inicial
FASE 2
Semana 1
(Estabilizacao)
• App Check em rollout
• Alertas de seguranca
• Monitoramento de abuso
• Ajustes por telemetria
FASE 3
Mes 1
(Consolidacao)
• Modelo publico vs privado
• Security tests no CI/CD
• Pentest de negocio
• Gestao continua de CVE

## Slide 4
Security Release Deck | MVP 2026
Cronograma de Execucao (Gantt)
Janela de 7 dias para release seguro
Trilha
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
P0 rules + telefone
Rate limit centralizado
Sessao server + CSP
Gate de seguranca
Monitoramento e tuning
Atualizacao score KPI
Marco de release: D5 com gate cumprido e sem P0 aberto.

## Slide 5
Security Release Deck | MVP 2026
Plano de Execucao Detalhado
Owner, prazo e prioridade de cada entrega
Item | Owner | Prazo | Prioridade | Status
Restringir leitura de usuarios (rules) | Backend | D-7 | P0 | A fazer
Resposta neutra em verificarTelefone | Backend | D-6 | P0 | A fazer
Rate limit em armazenamento central | Backend/Infra | D-5 | P0 | A fazer
Sessao validada no server | Frontend/Backend | D-4 | P1 | A fazer
CSP enforce sem unsafe critico | Frontend/Infra | D-3 | P1 | A fazer
App Check rollout gradual | Frontend/Backend | D+3 | P2 | A fazer
Security checks no CI/CD | Infra | D+7 | P2 | A fazer

## Slide 6
Security Release Deck | MVP 2026
Tabela de KPIs de Seguranca
Classificacao por pontos com nota maxima
KPI | Peso max (pts) | Atual | Nivel | Meta release
Bloqueio de acesso indevido (rules) | 20 | 8 | Critico | >= 16
Protecao anti-enumeracao (telefone) | 10 | 3 | Alto | >= 8
Rate limit efetivo multi-instancia | 15 | 5 | Alto | >= 12
Sessao segura no app (server-validated) | 10 | 4 | Medio | >= 8
CSP enforce sem unsafe critico | 10 | 4 | Medio | >= 8
Hardening de upload de arquivos | 10 | 6 | Medio | >= 8
App Check e anti-bot | 10 | 2 | Baixo | >= 7
Monitoramento e alertas de seguranca | 10 | 5 | Medio | >= 8
Security tests no CI/CD | 5 | 1 | Baixo | >= 4
Gestao de vulnerabilidades (CVE) | 10 | 4 | Medio | >= 8
TOTAL | 100 | 42 | Risco elevado | >= 79
Nota maxima: 100 | Faixas: <60 alto risco | 60-79 moderado | >=80 pronto para escalar.

## Slide 7
Security Release Deck | MVP 2026
Gate de Release de Seguranca
Checklist minimo para aprovar producao
• Acesso cruzado entre usuarios deve falhar.
• Endpoint de telefone sem sinalizar existencia.
• Cookie forjado nao pode expor dados protegidos.
• Extrato isolado por beneficiario e paginacao valida.
• Rate limit bloqueando spam distribuido.
• CI reprovando CVE severa sem excecao aprovada.
• Alerta ativo para erro 5xx e 429 acima do baseline.
Aprovacao sugerida: nenhum P0 aberto + score total KPI >= 79/100.

## Slide 8
Security Release Deck | MVP 2026
Fechamento e Proximos 7 Dias
Plano de ataque final para release seguro
• Dia 1-2: fechar P0 de rules, telefone e rate limit.
• Dia 3-4: hardening de sessao server-side e CSP.
• Dia 5: executar gate de seguranca completo.
• Dia 6-7: monitorar producao e recalcular KPIs.
Entrega final esperada: MVP com risco controlado e evolucao guiada por score.